## Sheet1
CILJ 1: Afirmisanje i uvođenje projektne nastave na strateški način u škole u Srbiji | OPIS AKTIVNOSTI | ROK | [10 empty] | IZLAZNI REZULTAT | NADLEŽNA OSOBA
|  | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Januar | Februar |  | Connecting | NALED | RSJP
AKTIVNOSTI
1.1.Formiranje intersektorskog radnog tela koji će u mandatu od 6 meseci razviti program osposobljavanja za primenu projektne nastave u formi kursa sa završnim ispitom | 1.1.1. Inicijativa za formiranje intersektorskog radnog tela za razvijanje programa učenja zasnovanog na projektima | [11 empty] | Predlog i inicijativa Formirano intersektorsko radno telo |  | NALED
| 1.1.2. Prvi sastanak Radnog tela i izrada operativnog plana aktivnosti za izradu programa zasnovanog na projektima | [11 empty] | Zapisnik i operativni plan |  | Aleksandra Sekulović
| 1.1.3. Izrada predloga programa u formi kursa sa završnim ispitom | [11 empty] | Predlog programa |  | Konsultant
| 1.1.4. Formulisanje preporuka sa ciljem sistemskog uvođenja projektne nastave u osnovne i srednje škole | [11 empty] | Nacrt preporuka |  | Konsultant
| 1.1.5. Okrugli sto sa interesnim stranama o preporukama za izmenu propisa | [11 empty] | Zapisnik |  | Aleksandra Sekulović
| 1.1.6. Iniciranje izmene propisa prema Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | [11 empty] | Dopis |  | Aleksandra Sekulović
| 1.1.7. Sastanak šire tematske radne grupe | [11 empty] | Zapisnik |  | Aleksandra Sekulović
| 1.1.8. Priprema predloga izmene i dopune identifikovanih propisa | [11 empty] | Tekst predloga izmena i dopuna |  | Konsultant
1.2. Unapređenje strateškog okvira kojim bi se afirmisala projektna nastava u Srbiji | 1.2.1. Analiza i ispitivanje mogućnosti za unapređenje strateškog okvira u Srbiji u odnosu na projektnu nastavu | [11 empty] | Tekst analize |  | Konsultant
| 1.2.2. Predlog preporuka za uvođenje dodatnih mera u vezi sa projektom nastavom u Strategiju razvoja obrazovanja 2020 | [11 empty] | Predlog preporuka |  | Konsultant
| 1.2.3. Okrugli sto sa interesnim stranama o predlogu preporuka | [11 empty] | Zapisnik |  | Aleksandra Sekulović
| 1.2.4. Sastanci sa predstavnicima Ministarstva prosvete i ZUOV-a | [11 empty] | Zapisnici sa sastanaka |  | Aleksandra Sekulović
| 1.2.5. Inicijativa za učešće predstavnika Connecting-a i NALED-a u izradi Strategije obrazovanja 2020 | [11 empty] | Dopis Ministarstvu prosvete |  | Konsultant
| 1.2.6. Učešće u radnoj grupi i formulisanje preporuka za Strategiju | [11 empty] | Konačni tekst predloga za dopunu sttrategije u delu koji se odnosi na projektnu nastavu.
1.3. Unapređenje regulatornog okvira kojim bi se strateški uvela projektna nastava u obrazovni sistem Srbije | 1.3.1. Analiza zakonodavstva u oblasti obrazovanja identifikacija propisa koje je potrebno izmeniti/dopuniti | [11 empty] | ToR i ugovor Izrađena analiza |  | Konsultant
| 1.3.2. Sastanak sa interesnim stranama i intersektorskim telom formiranim u vezi sa objedinjavanjem preporuka | [11 empty] | Zapisnik |  | Aleksandra Sekulović
| 1.3.3. Inicijativa ka Ministarstvu prosvete u vezi sa izmenom regulatornog okvira | [11 empty] | Dopis Ministarstvu prosvete |  | Aleksandra Sekulović
1.4. Organizacija kampanja u vezi sa promovisanjem projektne nastave | 1.3.1. Priprema javnog poziva za organizaciju konkursa za najbolji primer nastave na daljinu (jedan od kriterijuma - korišćenje projektne nastave) | [11 empty] | Javni poziv |  | Aleksandra Sekulović
| 1.3.2. Okupljanje svih aktera i članova Tematske radne grupe i konsultacije | [11 empty] | Usaglašeni stavovi oko održavanje konkursa |  | Aleksandra Sekulović
| 1.3.3. Organizacija konkursa za najbolji primer nastave na daljinu | [11 empty] | Sproveden konkurs |  | Aleksandra Sekulović
| 1.3.4. Priprema javnog poziva za Festival projektne nastave | [11 empty] | Javni poziv |  | Dušan Vasiljević
| 1.3.5. Konsultacije sa svim zainteresovanim stranama i članovima Tematske radne grupe | [11 empty] | Održane konsultacije |  | Aleksandra Sekulović
| 1.3.6. Održavanje Festivala projektne nastave | [11 empty] | Održan festival
CILJ 2: Podrška i motivacija nastavnika za primenjivanje projektne nastave | OPIS AKTIVNOSTI | ROK | [10 empty] | IZLAZNI REZULTAT | NADLEŽNA OSOBA
|  | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Januar | Februar |  | Connecting | NALED | RSJP
AKTIVNOSTI
2.1. Izrada predloga za uspostavljanje sistema benefita za nastavnike koji sprovode projektnu nastavu i mehanizma nagrađivanja | 2.1.1. Formiranje tima za izradu predloga | [11 empty] | Beleška o formiranom timu |  | Aleksandra Sekulović
| 2.1.2 Istražiti najbolje načine za povećanje motivacije nastavnika (praksa SURS - Savez učitelja Republike Srbije) | [11 empty] | Dijagnostički dokument Pregled uporedne prakse |  | Konsultant
| 2.1.3. Izrada preporuka za uspostavljanje benefita za nastavnike koji sprovode projektnu nastavu (u vidu bodova za stručno usavršavanje, ili kroz oslobađanja nastavnika od administrativnih obaveza ili kroz prelazak u viši platni razred) | [11 empty] | Nacrt dokumenta |  | Konsultant
| 2.1.4. Tematska konsultativna radionica sa članovima radne grupe o preporukama za uspostavljanje benefita za nastavnike | [11 empty] | Zapisnik sa tematske radionice |  | Aleksandra Sekulović
| 2.1.5. Preporuka upućena Ministarstvu prosvete | [11 empty] | Preporuka |  | NALED
2.2. Povećanje broja dostupnih metoda za osposobljavanje nastavnika za izvođenje projektne nastave | 2.2.1. Izrada predloga za za preuzimanje online kurseva o projektnoj nastavi od European Schoolnet Academy | [11 empty] | Obrazloženi predlog za preuzimanje kurseva |  | Konsultant
| 2.2.2. Definisanje sadržaja, uslova, izvođača i rokova za izradu Priručnika o projektnoj nastavi | [11 empty] | ToR i ugovor, sadržaj priručnika |  | A. Sekulović/D. Vasiljević
| 2.2.3. Izrada Priručnika o projektnoj nastavi u formi e-knjige | [11 empty] | Priručnik o projektnoj nastavi |  | Konsultant
| 2.2.4. Izrada predloga za uspostavljanje mehanizma mentorstva što će dovesti do prenošenja znanja o projektnoj nastavi | [11 empty] | Detaljni predlog za uspostavljanje mehanizma mentorstva |  | Konsultant
CILJ 3: Unapređenje kapaciteta privatnog i javnog sektora | OPIS AKTIVNOSTI | ROK | [10 empty] | IZLAZNI REZULTAT | NADLEŽNA OSOBA
|  | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Januar | Februar |  | Conncting | NALED | RSJP
AKTIVNOSTI
3.1. Mapiranje relevantnih aktera | 3.1.1. Održavanje radionice za mapiranje relevantnih aktera | [11 empty] | Mapa aktera |  | Konsultant
3.2. Izrada akcionog plana | 3.2.1. Radionica za akcioni plan | [11 empty] | Izveštaj sa radionice |  | Aleksandra Sekulović
| 3.2.3. Sastanci sa relevantnim akterima iz javnog sektora | [11 empty] | Izveštaji sa sastanaka |  | Aleksandra Sekulović
| 3.2.4. Izrada nacrta akcionog plana | [11 empty] | Nacrt akcionog plana |  | Aleksandra Sekulović
| 3.2.5. Sastanak Tematske radne grupe oko akcionog plana | [11 empty] | Zapisnik |  | Aleksandra Sekulović
| 3.2.6. Finalizacija akcionog plana nakon implementacije komentara svih predstavnika TRG | [11 empty] | Tekst konačnog Akcionog plana |  | Aleksandra Sekulović
3.3. Organizacija zajedničkih obuka | 3.3.1. Zajednička obuka I - Liderstvo | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
| 3.3.2. Zajednička obuka II - Pregovaranje | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
| 3.3.3. Zajednička obuka III - Pitching | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
| 3.3.4. Zajednička obuka IV - Fasilitacija | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika
| 3.3.5. Zajednička obuka IV - Asertivna komunikacija | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
| 3.4.5. Zajednička obuka V - Medijski nastup | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
3.4. Organizacija obuke za privatni sektor | 3.4.1. Pisanje predloga praktičnih politika | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
| 3.4.2. Javne politike i zastupanje interesa članova | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
| 3.4.3. BIA - Analiza efekata na poslovanje | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
| 3.4.4. Strateška orijentacija i strateško planiranje | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
| 3.4.5. Medijska obuka | [11 empty] | Izveštaj sa obuke Ocene učesnika |  | Trener
3.5. Organizacija studijskog putovanja | 3.5.1. Utvrđivanje učesnika tematskog studijskog putovanja o JPD | [11 empty] | Spisak učesnika |  | Aleksandra Sekulović
| 3.5.2. Utvrđivanje programa tematskog studijskog putovanja o JPD | [11 empty] | Tekst programa |  | Aleksandra Sekulović
| 3.5.3. Izvođenje tematskog studijskog putovanja | [11 empty] | Izveštaj sa putovanja Follow up nakon sprovedenog studijskog putovanja |  | Aleksandra Sekulović
CILJ 4: Podizanje svesti o značaju uvođenja projektne nastave u škole na sistemski način | OPIS AKTIVNOSTI | ROK | [10 empty] | IZLAZNI REZULTAT | NADLEŽNA OSOBA
|  | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Januar | Februar |  | Connecting | NALED | RSJP
AKTIVNOSTI
4. Organizovanje medijske kampanje | 4.1. Izrada plana medijske kampanje | [11 empty] | Plan kampanje |  | Ivan Radak
| 4.2. Sprovodjenje medijske kampanje | [11 empty] | Promotivni materijali |  | Ivan Radak
Note on AV12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Da li bi ovo mogla da bude sta analiza kao u 1.1.1?
Note on AW18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Možda da Connecting ou ovoj koloni navedu što više toga što oni mog samo da urade - u ovoj aktivnosti da učestvuju u identifikovanju konsultanta i izradi opisa poslova, u sledećoj da naprave oni nacrt pozivnoh pisma itd.

## Sheet2
Unapređenje strateškog okvira uvođenjem dodatnih mera kojima bi se afirmisala projektna nastava u obrazovnom sistemu u Srbiji.
Unapređenje postojećeg regulatornog okvira | CILJ 1: Afirmisanje i uvođenje projektne nastave na strateški način u škole u Srbiji
Podsticajne mere | CILJ 2: Podrška i motivacija nastavnika za primenjivanje projektne nastave
Sistem podsticaja za nastavnike | CILJ 3: Unapređenje kapaciteta privatnog i javnog sektora
Mehanizam nagrađivanja na nacionalnom nivou za najbolje projekte | CILJ 4: Podizanje svesti o značaju uvođenja projektne nastave u škole na sistemski način
Povećati broj online kurseva
Poboljšati već kreirane programe za prvi i drugi razred gimnazije i kreirati školske programe koji su zasnovani na projektima za svaki izborni predmet ponaosob za sve razrede
Kreirati priručnike za nastavnike za planiranje i izvođenje projektne nastave